## مصفوفة التتبع
المعرف | الفجوة/الحاجة | الأصل المتأثر | الخطر | الضابط | الوثيقة | الهدف/المؤشر | المالك | دليل التحقق | الحالة
TR-01 | غياب نطاق موثق | نظام ISMS وخدمات البنك | عدم وضوح الحدود | 4.3 | ISMS Scope Document | اكتمال النطاق / مراجعة سنوية | CISO | وثيقة النطاق واعتمادها | مكتمل
TR-02 | سياسة غير موحدة | جميع الأصول | تطبيق غير متسق | 5.2 | Information Security Policy | وعي 100% / KPI-13 | CISO | سياسة وسجل تدريب | مكتمل
TR-03 | جرد أصول غير مكتمل | آفاق بلس وقواعد البيانات والفروع | أصل غير محمي | A.5.9 | Information Asset Inventory | 100% أصول مملوكة | مدير تقنية المعلومات | سجل الأصول | مكتمل
TR-04 | تراكم ثغرات | الخوادم والتطبيقات | استغلال ثغرة عالية | A.8.8 | Risk Assessment and Treatment | KPI-02: إغلاق ≥95% | مدير التطبيقات | تقرير Qualys وإعادة فحص | قيد التحسين
TR-05 | ضعف مقاومة التصيد | الموظفون والبريد | كشف بيانات اعتماد | A.5.7/A.6.3 | Objectives + Awareness | KPI-04: نقر <5% | CISO/HR | تقرير محاكاة وتدريب | قيد التحسين
TR-06 | حسابات مميزة موروثة | IAM وقواعد البيانات | وصول غير مصرح | A.5.15/A.5.18 | Configuration Standard + Audit | KPI-07: مراجعة 100% | مدير IAM | تقرير مراجعة وصلاحيات | قيد التحسين
TR-07 | استجابة غير موحدة | SOC وخدمات البنك | تأخر احتواء حادث | A.5.26 | Incident Response Procedure | تصنيف 95% خلال ساعة | CISO | سجل حادث وتمرين | مكتمل
TR-08 | فقد موقع أو خدمة | مراكز البيانات والخدمات الحرجة | تعطل الخدمات وفقد بيانات | A.5.29/A.5.30/A.8.14 | BCP & DR Plan | RTO ساعتان/RPO 15 دقيقة | مدير الاستمرارية | تقرير اختبار تحويل | قيد الاختبار
TR-09 | تغيير غير منضبط | الشبكات والإنتاج | تعطل أو إعداد ضعيف | A.8.32 | Security Operating Procedures | 100% تغييرات بتذاكر | مدير العمليات | طلبات تغيير ومراجعة | مكتمل
TR-10 | قياس غير ثابت | ISMS | عدم اكتشاف الانحراف | 9.1 | ISMS Performance Report | تقرير ربع سنوي | CISO | تقرير مؤشرات ومحضر إدارة | مكتمل

## فهرس التسليم
رقم | الوثيقة | المرجع | الصيغة | المالك | العلاقة | الحالة
1 | ISMS Scope Document | Clause 4.3 | Word | CISO | الأساس والنطاق | مكتمل
2 | Information Security Policy | Clause 5.2 | Word | CISO | السياسة | مكتمل
3 | Risk Assessment and Treatment | Clause 6.1.2 | Excel | CISO | المخاطر | مكتمل
4 | Statement of Applicability | Clause 6.1.3 d | Excel | CISO | الضوابط | مكتمل
5 | Risk Methodology | 6.1.3 e/6.2/8.3 | Word | CISO | المنهجية | مكتمل
6 | Security Objectives | Clause 6.2 | Word | CISO | الأهداف | مكتمل
7 | Risk Report | Clauses 8.2/8.3 | Word | CISO | التشغيل | مكتمل
8 | Asset Inventory | A.5.9 | Excel | IT Manager | الأصول | مكتمل
9 | Acceptable Use Policy | A.5.10 | Word | CISO | الاستخدام | مكتمل
10 | Incident Response | A.5.26 | Word | CISO | الحوادث | مكتمل
11 | Internal Audit Report | Clause 9.2 | Word | Internal Audit | التدقيق | مكتمل
12 | Security Operating Procedures | A.5.37 | Word | IT Manager | التشغيل | مكتمل
13 | ISMS Performance Report | Clause 9.1 | Word | CISO | القياس | مكتمل
14 | Security Configuration Standard | A.8.9 | Word | IT Manager | الإعدادات | مكتمل
15 | BCP & DR Plan | A.5.29/A.5.30/A.8.14 | Word | BC Manager | الاستمرارية | مكتمل