## بيانات التقييم
تقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات
بنك الآفاق الرقمية ¦ الإصدار 1.0 ¦ وثيقة العمل الثالثة من متطلبات تطبيق ISO/IEC 27001:2022
البيان | القيمة
تصنيف الوثيقة | سري — للاستخدام الداخلي
مرجع الوثيقة | ISMS-FORM-06-1
نوع التقييم | تقييم مخاطر مبني على الأصول
النطاق | المقر الرئيسي ومراكز البيانات والفروع وأجهزة الصراف والخدمات والأنظمة والموردون ضمن نطاق ISMS
تاريخ التقييم | 08 سبتمبر 2026
قادة التقييم | عمار سعيد — عبد الرحمن السلفي — علي الأشول — غسان عباد
المشاركون | مدير أمن المعلومات، مدير تقنية المعلومات، إدارة المخاطر، ملاك الأصول، العمليات، الالتزام، الموارد البشرية والمراجعة الداخلية
معيار القبول | مخاطر منخفضة تقبل عادة مع المتابعة. المخاطر المتوسطة تحتاج اعتماد مالك الخطر والإدارة المختصة. المخاطر العالية لا تقبل دون معالجة أو اعتماد صريح من الإدارة العليا.
اعتمادية الوثائق | يعتمد هذا الملف على وثيقة نطاق ISMS وسياسة أمن المعلومات، ويغذي بيان قابلية التطبيق وأهداف أمن المعلومات وتقرير معالجة المخاطر وسجل الأصول.
حالة الاعتماد | تم التوقيع — فريق العمل: عمار سعيد، عبد الرحمن السلفي، علي الأشول، غسان عباد

## سجل المخاطر
سجل تقييم ومعالجة المخاطر
تقييم أولي قبل المعالجة وبعدها؛ القيم من 1 إلى 5 وفق مصفوفة الاحتمال والأثر.
معرّف الخطر | الأصل/الخدمة | مالك الأصل أو الخطر | التهديد | الثغرة أو السبب | نوع الأثر | الضوابط الحالية | الاحتمال قبل (1-5) | الأثر قبل (1-5) | درجة الخطر قبل | مستوى الخطر قبل | خيار المعالجة | إجراء المعالجة المقترح | الضابط المرجعي | المسؤول عن الإجراء | التكلفة التقديرية (ر.س) | الموعد المستهدف | الاحتمال بعد | الأثر بعد | درجة الخطر بعد | المستوى بعد | حالة الإجراء | الخطر المتبقي والقرار
R-001 | الخدمات المصرفية الرقمية: تطبيق آفاق بلس | مدير التطبيقات المصرفية | استغلال ثغرة حقن SQL أو مهاجم خارجي | وجود ثغرة عالية في التحقق من المدخلات لم تغلق بعد | سرية وسلامة وتوفر | جدار حماية تطبيقات الويب وفحص ثغرات ربع سنوي؛ المعالجة غير مكتملة | 4 | 5 |  |  | Modify | اختبار اختراق عاجل، إصلاح التحقق من المدخلات، مراجعة الكود ومنع الإطلاق حتى الإغلاق | A.8.25 التطوير الآمن؛ A.8.28 البرمجة الآمنة؛ A.8.8 إدارة الثغرات | مدير تطوير البرمجيات | 250000 | 30-09-2026 | 2 | 4 |  |  | قيد التنفيذ | يقبل مؤقتاً من مدير أمن المعلومات فقط حتى الإغلاق
R-002 | جدار الحماية والخدمات الرقمية | مدير الشبكات | خطأ بشري يؤدي إلى انقطاع الخدمات | غياب المراجعة الثنائية وخطة التراجع السريعة | توفر | نسخ إعدادات جزئية ومراقبة يدوية | 3 | 5 |  |  | Modify | اعتماد تغيير ثنائي، اختبار مسبق، نسخة إعداد تلقائية وخطة تراجع ومراقبة تنبيهية | A.8.9 إدارة الإعدادات؛ A.8.32 إدارة التغيير؛ A.8.16 أنشطة المراقبة | مدير الشبكات | 120000 | 15-10-2026 | 1 | 4 |  |  | لم يبدأ | لا يقبل الخطر المتبقي إذا تجاوز الانقطاع المستهدف
R-003 | البريد الإلكتروني وموظفو المالية | مدير المالية | تصيد احتيالي وانتحال هوية المدير المالي | ضعف التوعية ومعدل نقر مرتفع وعدم تدريب لاحق للحادث | سرية وسلامة ومالي | بوابة بريد آمن ونظام كشف احتيال | 4 | 5 |  |  | Modify | تدريب موجه للمالية، محاكاة شهرية، تحقق هاتفي للتحويلات عالية المخاطر وقواعد كشف إضافية | A.6.3 الوعي والتدريب؛ A.8.7 الحماية من البرمجيات الخبيثة؛ A.8.16 المراقبة | مدير أمن المعلومات ومدير المالية | 80000 | 31-10-2026 | 2 | 4 |  |  | قيد التنفيذ | يقبل بعد تحقق انخفاض النقر والإبلاغ
R-004 | أجهزة الحواسيب المحمولة وقواعد بيانات العملاء | مدير تقنية المعلومات | فقدان أو سرقة جهاز متنقل | عدم تفعيل التشفير الكامل وتأخر الإبلاغ 48 ساعة | سرية وامتثال | إدارة أجهزة مركزية جزئية وقفل شاشة | 3 | 5 |  |  | Modify | تشفير كامل للأقراص، إدارة أجهزة متنقلة، مسح عن بعد، إبلاغ خلال ساعة وتدريب السفر | A.8.1 أجهزة المستخدم؛ A.8.24 استخدام التشفير؛ A.6.3 الوعي | مدير البنية التحتية | 450000 | 31-12-2026 | 1 | 4 |  |  | قيد التنفيذ | المتبقي مرتبط بأجهزة غير متوافقة ويعالج بخطة استبدال
R-005 | الشهادات الرقمية للموقع وبوابة الإنترنت | مدير البنية التحتية | انتهاء شهادة SSL/TLS | عدم وجود مراقبة آلية لتواريخ الانتهاء والتجديد | توفر وسمعة | مراجعة يدوية متقطعة | 3 | 4 |  |  | Modify | جرد مركزي للشهادات، تنبيهات قبل 90/60/30 يوماً وتجديد آلي مع اختبار | A.8.9 إدارة الإعدادات؛ A.8.16 المراقبة؛ A.8.20 أمن الشبكات | مدير الشبكات | 60000 | 30-09-2026 | 1 | 3 |  |  | لم يبدأ | يقبل بعد تشغيل التنبيهات واختبارها
R-006 | مجلدات الموارد البشرية والرواتب | مدير الموارد البشرية | وصول داخلي غير مصرح أو إساءة استخدام | صلاحيات موروثة من مشروع قديم وعدم مراجعة دورية | سرية وخصوصية | دليل نشط وصلاحيات مجلدات؛ اكتشاف عبر مراجعة روتينية | 3 | 5 |  |  | Modify | مراجعة ربع سنوية للصلاحيات، إزالة الموروث، فصل أدوار تقنية المعلومات وتسجيل الوصول | A.5.15 التحكم في الوصول؛ A.5.18 حقوق الوصول؛ A.8.3 تقييد الوصول | مدير تقنية المعلومات ومدير الموارد البشرية | 70000 | 15-10-2026 | 1 | 4 |  |  | قيد التنفيذ | لا يقبل إلا بعد إثبات المراجعة والإزالة
R-007 | الخوادم ومخازن البيانات في مركز البيانات | مدير مركز البيانات | فدية أو برمجية خبيثة | تزايد التهديدات ونقاط ضعف غير معالجة ونسخ احتياطي يحتاج اختباراً | سرية وسلامة وتوفر | مكافحة برمجيات خبيثة ونسخ احتياطي وشبكة محمية | 3 | 5 |  |  | Modify | نسخ غير متصلة، اختبار استعادة ربع سنوي، تقسيم الشبكة، معالجة الثغرات ومراقبة SIEM تدريجية | A.8.7 مكافحة البرمجيات الخبيثة؛ A.8.13 النسخ الاحتياطي؛ A.8.8 الثغرات | مدير تقنية المعلومات | 500000 | 31-12-2026 | 2 | 4 |  |  | قيد التنفيذ | الخطر المتبقي يعتمد على نتائج اختبار الاستعادة
R-008 | الربط بين الفروع ومركز البيانات | مدير الشبكات | حجب خدمة أو انقطاع اتصال | الاعتماد على روابط واتصالات قد تتعطل وعدم كفاية مراقبة الأداء | توفر | روابط مزدوجة ومودم احتياطي في بعض المواقع | 3 | 4 |  |  | Modify | اختبار التحويل للرابط البديل، مراقبة توافر، اتفاقيات مستوى خدمة وخطة اتصال طوارئ | A.8.14 التكرار؛ A.8.20 أمن الشبكات؛ A.5.30 جاهزية تقنية لاستمرارية الأعمال | مدير الشبكات | 180000 | 30-11-2026 | 1 | 3 |  |  | لم يبدأ | يقبل ضمن حدود RTO المعتمد
R-009 | تطبيق آفاق بلس وبيئات التطوير | شركة تطوير التطبيق والشيفرة المصدرية | تسريب أو تعديل الشيفرة أو إدخال مكوّن ضعيف | وصول طرف ثالث وضرورة تحسين فصل بيانات الاختبار ومراجعة الاعتماديات | سرية وسلامة | GitLab داخلي وبيئات منفصلة جزئياً | 3 | 4 |  |  | Modify | تحديث العقد، وصول مؤقت، فحص مكونات البرمجيات، بيانات اختبار منزوعة الهوية ومراجعة كود | A.5.19 أمن علاقات الموردين؛ A.8.25 التطوير الآمن؛ A.8.33 بيانات الاختبار | مدير تطوير البرمجيات | 150000 | 30-11-2026 | 1 | 3 |  |  | قيد التنفيذ | يقبل بعد تقرير فحص مستقل
R-010 | الخدمات السحابية AWS للأنظمة غير الحرجة | مدير الموردين وتقنية المعلومات | فقدان توافر أو كشف بيانات بسبب مورد سحابي | اعتماد خارجي وتباين مسؤوليات الأمن بين البنك والمورد | سرية وتوفر وامتثال | عقد خدمة وتحديد أنظمة غير حرجة | 2 | 4 |  |  | Share | تقييم مورد سنوي، اتفاقية أمن، تشفير، سجلات وصول، اختبار خروج واستعادة | A.5.19 وA.5.23 أمن الموردين والخدمات السحابية؛ A.8.24 التشفير | مدير المشتريات ومدير أمن المعلومات | 100000 | 31-10-2026 | 1 | 3 |  |  | لم يبدأ | يقبل بشرط اكتمال التقييم والعقد
R-011 | المعاملات والتحويلات الدولية | مدير العمليات المصرفية الدولية | تحويل احتيالي أو غسل أموال عبر حساب عالي المخاطر | اعتماد على التنبيهات مع تأخر المراجعة البشرية | سلامة وامتثال ومالي | نظام كشف الاحتيال وحدود تحويل | 3 | 5 |  |  | Modify | مراجعة فورية للحالات عالية المخاطر، تحقق ثنائي، تحديث قواعد الدول والحسابات والتدريب | A.5.3 فصل الواجبات؛ A.8.15 التسجيل؛ A.8.16 المراقبة | مدير العمليات الدولية ومدير الاحتيال | 220000 | 31-10-2026 | 2 | 4 |  |  | قيد التنفيذ | اعتماد المخاطر المتبقية من لجنة المخاطر
R-012 | مركز البيانات ومركز التعافي والفروع | مدير المرافق وإدارة استمرارية الأعمال | حريق أو انقطاع طاقة أو كارثة محلية | اعتماد الخدمات على المرافق وعدم اكتمال تمارين التعافي | توفر واستمرارية | UPS ومولدات وأنظمة إطفاء وموقع تعافٍ في جدة | 2 | 5 |  |  | Modify | اختبار BCP وDR نصف سنوي، تحقق من سعة المولدات والاتصالات وخطط الإخلاء والتشغيل اليدوي | A.7.5 التهديدات المادية؛ A.7.11 مرافق داعمة؛ A.5.29 وA.5.30 الاستمرارية | مدير استمرارية الأعمال | 350000 | 31-12-2026 | 1 | 4 |  |  | لم يبدأ | يقبل وفق نتائج اختبار التعافي وRTO/RPO

## مصفوفة التقييم
مصفوفة الاحتمال والأثر
الدرجة = الاحتمال × الأثر. تستخدم مستويات 1 إلى 5 قبل المعالجة وبعدها.
الأثر \ الاحتمال | 1 نادر جداً | 2 غير مرجح | 3 محتمل | 4 مرجح جداً | 5 شبه مؤكد
1 — ضئيل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 — محدود | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 — متوسط | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 — عالٍ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 — شديد جداً | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
التفسير: 1–4 منخفض، 5–11 متوسط، 12–25 عالٍ. لا يعتمد قبول الخطر على الدرجة فقط؛ بل يراعى أثره التنظيمي والمالي وسمعة البنك واستمرارية الخدمة.

## خطة المعالجة
خطة معالجة المخاطر ومتابعة الإجراءات
تستخرج من سجل المخاطر وتستخدم للمتابعة الإدارية والإغلاق بالأدلة.
معرّف الخطر | الخطر ذو الأولوية | الإجراء المعتمد | مالك الإجراء | الموعد | المؤشر/دليل الإغلاق | الحالة | اعتماد الخطر المتبقي
R-001 | الخدمات المصرفية الرقمية: تطبيق آفاق بلس — استغلال ثغرة حقن SQL أو مهاجم خارجي | اختبار اختراق عاجل، إصلاح التحقق من المدخلات، مراجعة الكود ومنع الإطلاق حتى الإغلاق | A.8.25 التطوير الآمن؛ A.8.28 البرمجة الآمنة؛ A.8.8 إدارة الثغرات | مدير تطوير البرمجيات | 250000 | قيد التنفيذ | يقبل مؤقتاً من مدير أمن المعلومات فقط حتى الإغلاق
R-002 | جدار الحماية والخدمات الرقمية — خطأ بشري يؤدي إلى انقطاع الخدمات | اعتماد تغيير ثنائي، اختبار مسبق، نسخة إعداد تلقائية وخطة تراجع ومراقبة تنبيهية | A.8.9 إدارة الإعدادات؛ A.8.32 إدارة التغيير؛ A.8.16 أنشطة المراقبة | مدير الشبكات | 120000 | لم يبدأ | لا يقبل الخطر المتبقي إذا تجاوز الانقطاع المستهدف
R-003 | البريد الإلكتروني وموظفو المالية — تصيد احتيالي وانتحال هوية المدير المالي | تدريب موجه للمالية، محاكاة شهرية، تحقق هاتفي للتحويلات عالية المخاطر وقواعد كشف إضافية | A.6.3 الوعي والتدريب؛ A.8.7 الحماية من البرمجيات الخبيثة؛ A.8.16 المراقبة | مدير أمن المعلومات ومدير المالية | 80000 | قيد التنفيذ | يقبل بعد تحقق انخفاض النقر والإبلاغ
R-004 | أجهزة الحواسيب المحمولة وقواعد بيانات العملاء — فقدان أو سرقة جهاز متنقل | تشفير كامل للأقراص، إدارة أجهزة متنقلة، مسح عن بعد، إبلاغ خلال ساعة وتدريب السفر | A.8.1 أجهزة المستخدم؛ A.8.24 استخدام التشفير؛ A.6.3 الوعي | مدير البنية التحتية | 450000 | قيد التنفيذ | المتبقي مرتبط بأجهزة غير متوافقة ويعالج بخطة استبدال
R-005 | الشهادات الرقمية للموقع وبوابة الإنترنت — انتهاء شهادة SSL/TLS | جرد مركزي للشهادات، تنبيهات قبل 90/60/30 يوماً وتجديد آلي مع اختبار | A.8.9 إدارة الإعدادات؛ A.8.16 المراقبة؛ A.8.20 أمن الشبكات | مدير الشبكات | 60000 | لم يبدأ | يقبل بعد تشغيل التنبيهات واختبارها
R-006 | مجلدات الموارد البشرية والرواتب — وصول داخلي غير مصرح أو إساءة استخدام | مراجعة ربع سنوية للصلاحيات، إزالة الموروث، فصل أدوار تقنية المعلومات وتسجيل الوصول | A.5.15 التحكم في الوصول؛ A.5.18 حقوق الوصول؛ A.8.3 تقييد الوصول | مدير تقنية المعلومات ومدير الموارد البشرية | 70000 | قيد التنفيذ | لا يقبل إلا بعد إثبات المراجعة والإزالة
R-007 | الخوادم ومخازن البيانات في مركز البيانات — فدية أو برمجية خبيثة | نسخ غير متصلة، اختبار استعادة ربع سنوي، تقسيم الشبكة، معالجة الثغرات ومراقبة SIEM تدريجية | A.8.7 مكافحة البرمجيات الخبيثة؛ A.8.13 النسخ الاحتياطي؛ A.8.8 الثغرات | مدير تقنية المعلومات | 500000 | قيد التنفيذ | الخطر المتبقي يعتمد على نتائج اختبار الاستعادة
R-008 | الربط بين الفروع ومركز البيانات — حجب خدمة أو انقطاع اتصال | اختبار التحويل للرابط البديل، مراقبة توافر، اتفاقيات مستوى خدمة وخطة اتصال طوارئ | A.8.14 التكرار؛ A.8.20 أمن الشبكات؛ A.5.30 جاهزية تقنية لاستمرارية الأعمال | مدير الشبكات | 180000 | لم يبدأ | يقبل ضمن حدود RTO المعتمد
R-009 | تطبيق آفاق بلس وبيئات التطوير — تسريب أو تعديل الشيفرة أو إدخال مكوّن ضعيف | تحديث العقد، وصول مؤقت، فحص مكونات البرمجيات، بيانات اختبار منزوعة الهوية ومراجعة كود | A.5.19 أمن علاقات الموردين؛ A.8.25 التطوير الآمن؛ A.8.33 بيانات الاختبار | مدير تطوير البرمجيات | 150000 | قيد التنفيذ | يقبل بعد تقرير فحص مستقل
R-010 | الخدمات السحابية AWS للأنظمة غير الحرجة — فقدان توافر أو كشف بيانات بسبب مورد سحابي | تقييم مورد سنوي، اتفاقية أمن، تشفير، سجلات وصول، اختبار خروج واستعادة | A.5.19 وA.5.23 أمن الموردين والخدمات السحابية؛ A.8.24 التشفير | مدير المشتريات ومدير أمن المعلومات | 100000 | لم يبدأ | يقبل بشرط اكتمال التقييم والعقد
R-011 | المعاملات والتحويلات الدولية — تحويل احتيالي أو غسل أموال عبر حساب عالي المخاطر | مراجعة فورية للحالات عالية المخاطر، تحقق ثنائي، تحديث قواعد الدول والحسابات والتدريب | A.5.3 فصل الواجبات؛ A.8.15 التسجيل؛ A.8.16 المراقبة | مدير العمليات الدولية ومدير الاحتيال | 220000 | قيد التنفيذ | اعتماد المخاطر المتبقية من لجنة المخاطر
R-012 | مركز البيانات ومركز التعافي والفروع — حريق أو انقطاع طاقة أو كارثة محلية | اختبار BCP وDR نصف سنوي، تحقق من سعة المولدات والاتصالات وخطط الإخلاء والتشغيل اليدوي | A.7.5 التهديدات المادية؛ A.7.11 مرافق داعمة؛ A.5.29 وA.5.30 الاستمرارية | مدير استمرارية الأعمال | 350000 | لم يبدأ | يقبل وفق نتائج اختبار التعافي وRTO/RPO

## الضوابط المرجعية
الضوابط المرجعية المرتبطة بالمخاطر
قائمة مختصرة بالضوابط التي ستغذي بيان القابلية للتطبيق في الوثيقة الرابعة.
المرجع | اسم الضابط بالعربية | المخاطر المرتبطة | حالة التطبيق الأولية | الوثيقة التابعة
A.5.15 | التحكم في الوصول | R-006 | مطبق جزئياً | سياسة التحكم في الوصول
A.5.18 | حقوق الوصول | R-006 | مطبق جزئياً | إجراء مراجعة الصلاحيات
A.5.19 | أمن علاقات الموردين | R-009 وR-010 | يحتاج تحسيناً | سياسة أمن الموردين
A.5.23 | أمن استخدام الخدمات السحابية | R-010 | يحتاج تحسيناً | سياسة الخدمات السحابية
A.5.29 | أمن المعلومات أثناء التعطل | R-002 وR-012 | مطبق جزئياً | خطة استمرارية الأعمال
A.5.30 | جاهزية تقنية لاستمرارية الأعمال | R-002 وR-008 وR-012 | مطبق جزئياً | خطة التعافي من الكوارث
A.6.3 | التوعية والتدريب | R-003 وR-004 | يحتاج تحسيناً | برنامج التوعية
A.7.5 | الحماية من التهديدات المادية | R-012 | مطبق جزئياً | سياسة الأمن المادي
A.8.8 | إدارة الثغرات التقنية | R-001 وR-007 | يحتاج تحسيناً | إجراء إدارة الثغرات
A.8.9 | إدارة الإعدادات | R-002 وR-005 | يحتاج تحسيناً | إجراء إدارة الإعدادات
A.8.13 | النسخ الاحتياطي | R-007 | مطبق جزئياً | سياسة النسخ الاحتياطي
A.8.14 | التكرار | R-008 وR-012 | مطبق جزئياً | إجراء إدارة التوافر
A.8.15 | التسجيل | R-011 | يحتاج تحسيناً | سياسة التسجيل والمراقبة
A.8.16 | أنشطة المراقبة | R-002 وR-003 وR-005 وR-011 | يحتاج تحسيناً | سياسة المراقبة
A.8.20 | أمن الشبكات | R-002 وR-008 | مطبق جزئياً | سياسة أمن الشبكات
A.8.24 | استخدام التشفير | R-004 وR-010 | يحتاج تحسيناً | سياسة التشفير
A.8.25 | دورة حياة التطوير الآمن | R-001 وR-009 | يحتاج تحسيناً | سياسة التطوير الآمن
A.8.28 | البرمجة الآمنة | R-001 وR-009 | يحتاج تحسيناً | سياسة البرمجة الآمنة
A.8.32 | إدارة التغيير | R-002 | يحتاج تحسيناً | إجراء إدارة التغيير
A.8.33 | معلومات الاختبار | R-009 | يحتاج تحسيناً | إجراء إدارة بيئات الاختبار